## Planilha1
Alto (3) | 3 | 6 | 9 | ID | Descrição do risco | Probabilidade 1 - Baixa 2 - Média 3 - Alta | Impacto (I) 1- Baixo 2 - Médio 3 - Alto | Fator de Risco (P)x(I) | Ação -Eliminar -Mitigar | Como?
Médio (2) | 2 | 4 | 6 | 1 | Desorganização do backlog impactando entregas | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Utilizar ferramentas de gestão de backlog (Trello). MITIGAR o problema ao organizar as demandas
Baixo (1) | 1 | 2 | 3 | 2 | Expectativas do cliente não atendidas | 1 | 3 | 3 | mitigar | Prototipar e validar a interface com o cliente. MITIGAR o problema ao envolver o cliente no processo.
| Pouco provável(1) | Provável(2) | Muito provável(3) | 3 | Definição imprecisa das métricas a serem coletadas | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Reuniões para definição clara de métricas com cliente. MITIGAR o problema por meio de comunicação clara.
|  |  |  | 4 | Problemas de compatibilidade de software | 2 | 1 | 2 | Mitigar | Verificar requisitos de sistema antes da instalação. MITIGAR o problema ao garantir que o ambiente esteja
|  |  |  | 5 | Falha na captura de informações devido posicionamento ou falha de comunicação com o sensor | 3 | 2 | 6 | Mitigar | Inspeção periódica na instalação dos sensores e sua comunicação com o sistema e conexão.
|  |  |  | 6 | API não funciona como esperado | 3 | 1 | 3 | Eliminar | Desenvolver testes e de integração para a API. ELIMINAR o problema ao validar o funcionamento antes do uso.
|  |  |  | 7 | Complexidade na modelagem causando atrasos | 2 | 1 | 2 | Mitigar | Dividir a modelagem em etapas menores. MITIGAR o problema ao facilitar a execução.
|  |  |  | 8 | Requisitos da dashboard não alinhados com expectativas. | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Realizar reuniões com cliente para revisão de requisitos. MITIGAR o problema através de comunicação constante.
|  |  |  | 9 | Desalinhamento nas prioridades da sprint. | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Realizar uma reunião de planejamento detalhada antes da sprint. MITIGAR o problema ao garantir entendimento comum.
|  |  |  | 10 | Não identificação de novos riscos durante o projeto. | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Revisões periódicas da lista de riscos. MITIGAR o problema ao manter a lista atualizada
|  |  |  | 11 | O site não atender às necessidades dos usuários. | 2 | 2 | 4 | Eliminar | Conduzir testes de usabilidade antes do lançamento. ELIMINAR o problema ao validar o site com o uso dele e com o cliente.
|  |  |  | 12 | Falta de clareza nas informações do relatório. | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Criar um modelo padrão de relatório. MITIGAR o problema ao padronizar a informação.
|  |  |  | 13 | Alterações frequentes no protótipo | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Definir um escopo fixo para a fase de prototipagem. MITIGAR o problema ao controlar as mudanças.
|  |  |  | 14 | Falta de visibilidade nas tarefas da sprint | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Atualizações diárias da sprint com a equipe. MITIGAR o problema ao melhorar a comunicação
|  |  |  | 15 | Desorganização do backlog impactando entregas. | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Utilizar ferramentas de gestão de backlog (Trello). MITIGAR o problema ao organizar as demandas.
|  |  |  | 16 | Vulnerabilidades no processo de recuperação. | 1 | 2 | 3 | Eliminar | Implementar verificações de segurança durante a recuperação. ELIMINAR o problema ao aumentar a segurança do processo.
|  |  |  | 17 | Problemas de compatibilidade de software. | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Verificar requisitos de sistema antes da instalação. MITIGAR o problema ao garantir que o ambiente esteja correto.
|  |  |  | 18 | Integração falha entre sensor e sistema. | 3 | 1 | 3 | Eliminar | Realizar testes de integração em sala. ELIMINAR o problema ao garantir que a integração funcione.
|  |  |  | 19 | Usuário não saber como utilizar o sistema | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Através de uma documentação eficiente e clara, deixar tudo documentado e explicativo para que pessoas não técnicas entendam como utilizar
|  |  |  | 20 | A planilha de riscos não estar completa ou atualizada | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Estabelecer revisões periódicas da planilha e designar um responsável para garantir que todos os riscos sejam identificados e monitorados; Mitigar.
|  |  |  | 21 | Formatação de computador e perda de arquivos | 1 | 3 | 3 | Eliminar | Criar backups em diversos locais de armazenamento PARA ELIMINAR perdas
|  |  |  | 22 | Falta de comprometimento com as entregas do Projeto | 1 | 3 | 3 | Eliminar | Fazer dailys diariamente, para entender como está funcionando a equipe e o andamento das entregas, e prestar suporte caso algum dos membros estiver com dificuldades que estejam impactando as entregas, e com as dailys podemos rastrear rapidamente o problema.