## Planilha1
0
REQUISITO | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | TAMANHO | PRIORIDADE | TAM(#)FIBONACCI | SPRINT | RESPONSÁVEL | STATUS
Alertas | Alerta relacionado ao software, que avisará o apicultor para que o mesmo possa agir. | Essencial | Médio | 2 | 13 | SPRINT03 | Maria Eduarda | A fazer
Backlog | O backlog serve para a organização da equipe, dividindo corretamente suas funções e objetivos para que seja sempre uma consulta para a equipe. | Essencial | Grande | 3 | 8 | SPRINT01 | Rafael | Em andamento
Cadastro e Login do Usuário | Permite o acesso a uma platafoma ou fornecer os meios para que um usuário tenha o controle de determinada função, tarefa ou até mesmo sistema. | Essencial | Grande | 3 | 13 | SPRINT02 | Beatriz | Em andamento
Calculadora Financeira Funcional | Calcula e simula o retorno financeiro do produtor ao utilizar o projeto do grupo. | Essencial | Grande | 3 | 21 | SPRINT01 | Pedro | Em andamento
Calculadora Financeira Estilizada | Calcula e simula o retorno financeiro do produtor e oferece uma interface mais chamativa e amigável para o cliente. | Essencial | Médio | 2 | 13 | SPRINT02 | Ana Vitória | Em andamento
Criação de repositório GitHub | Auxilia a equipe no desenvolvimento e controla o versionamento de código e identifica mudanças. | Essencial | Pequeno | 1 | 5 | SPRINT01 | Samara | Feito
Criação do Banco de Dados | Armazena os dados coletados pelo sistema no banco de dados. | Essencial | Pequeno | 1 | 13 | SPRINT01 | Maria Eduarda | Feito
Criptografia de Dados | Garante que os dados sensíveis dos usuários estejam criptografados. | Desejável | Pequeno | 1 | 21 | SPRINT03 | Maria Eduarda | A fazer
Customização de Relatórios | Permite que os usuários personalizem e exportem relatórios financeiros de acordo com suas necessidades. | Desejável | Pequeno | 1 | 13 | SPRINT02 | Liz | Em andamento
Diagrama de Produto | Auxilia para o melhor entendimento do projeto para o cliente. | Essencial | Médio | 2 | 13 | SPRINT01 | Rafael | Feito
Diagrama de Solução | Diagrama técnico do fluxo de funcionamento e execução do projeto. | Essencial | Médio | 2 | 8 | SPRINT02 | Samara | Em andamento
Documentação | Mantém a organização do projeto e previne divergências futuras, garantindo a comprovação das informações. | Essencial | Grande | 3 | 21 | SPRINT01 | Rafael | Feito
Documento de Mudança | O documento de mudança é um dos mais importantes de um projeto, pois é nele que ficam os registros das mudanças e atualizações no decorrer do projeto, podendo assim ajudar a equipe a retomar de uma parte mais antiga se necessário. | Essencial | Médio | 2 | 5 | SPRINT01 | Samara | Feito
Ferramenta de Gestão de Projeto | É um instrumento ou software que vai auxiliar no projeto fornecendo ajuda na organização para melhor andamento. | Essencial | Pequeno | 1 | 5 | SPRINT01 | Rafael | Feito
Ferramenta de Help Desk | Serviço interno e externo de ajuda e suporte ao cliente, que tem o objetivo de resolver, normalmente via chat ou telefone, os problemas de TI encontrados pelo usuário. | Essencial | Grande | 3 | 13 | SPRINT03 | Samara | A fazer
Fluxograma do suporte | Evidencia visualmente o processo do atendimento ao cliente, ajudando também na organização. | Essencial | Médio | 2 | 13 | SPRINT03 | Rafael | A fazer
Gráficos da variação dos registros | Um gráfico de variação permite visualizar a distribuição de uma variável em diversos sentidos como distância, temperatura, entre outros. | Essencial | Médio | 2 | 8 | SPRINT02 | Beatriz | Em andamento
Instalação e Configuração IDE Arduíno | Instalação e configuração dos sensores LM35 e DHT11 (temperatura e umidade) de forma a possibilitar seu funcionamento adequado. | Essencial | Médio | 2 | 13 | SPRINT02 | Pedro | Em andamento
Métricas estatísticas (analíticas) | E uma medida quantificável usada para avaliar o status de um projeto, ação ou estratégia específica. | Essencial | Médio | 2 | 13 | SPRINT03 | Ana Vitória | A fazer
Personalização da Interface | Permite que os usuários personalizem a interface de acordo com suas preferências. | Desejável | Médio | 2 | 21 | SPRINT02 | Liz | Em andamento
Planilha Product Backlog | utilizada para o backlog do produto. | Essencial | Médio | 2 | 8 | SPRINT02 | Samara | Em andamento
Planilha Sprint Backlog | Backlog feito no periódo de uma sprint. | Essencial | Médio | 2 | 8 | SPRINT02 | Rafael | Em andamento
Protótipo do Site Institucional | Valida todas as ideias do site institucional antes da etapa de desenvolvimento. | Essencial | Médio | 2 | 13 | SPRINT01 | Ana Vitória | Feito
Recuperação de Senha | Ajuda um usuário a não perder seus dados e sua conta em caso de esquecimento, que por meio de confirmação no e-mail ou outra plataforma normalmente consegue recuperá-la. | Desejável | Médio | 2 | 21 | SPRINT03 | Beatriz | A fazer
Relatório Técnico | Documento que registra o que foi feito e como foi feito pelo grupo a instalação dos sensores. | Essencial | Pequeno | 1 | 8 | SPRINT03 | Samara | A fazer
Site Institucional - Estilizado | Oferece para o usuário melhor experiência ao nos conhecer , conhecer nosso projeto, nossa história como empresa e entender melhor o objetivo do projeto. | Essencial | Grande | 3 | 13 | SPRINT03 | Liz | A fazer
Planilha de Riscos do Projeto | Lista de riscos identificados, suas probabilidades, impactos e planos de mitigação. | Essencial | Pequeno | 1 | 13 | SPRINT02 | Rafael | Em andamento
Especificação da Dashboard | Descrição detalhada das funcionalidades e elementos visuais da dashboard a ser desenvolvida. | Essencial | Pequeno | 1 | 8 | SPRINT03 | Beatriz | A fazer
BackLog da Sprint (Demanda, Pontuação, Prioridade) | Registro das demandas planejadas para a sprint, incluindo estimativas de esforço e prioridades. | Essencial | Médio | 2 | 8 | SPRINT02 | Samara | Em andamento
Modelagem Lógica do Projeto v1 | Modelo lógico que descreve a estrutura dos dados e relacionamentos do projeto. | Essencial | Médio | 2 | 8 | SPRINT02 | Maria Eduarda | Feito
Simular a integração do Sistema ( utilização do Sensor + Gráfico ) | Demonstração da integração entre o sensor e o sistema, exibindo dados em gráfico. | Essencial | Grande | 3 | 8 | SPRINT03 | Pedro | Feito
Usar API Local / Sensor | Implementação de uma API local que interage com sensores para coletar e processar dados. | Essencial | Grande | 3 | 13 | SPRINT02 | Beatriz | Feito
Instalar MYSQL na VMLinux e inserção de dados do Arduíno no MySQL na mesma máquina | Configuração do MySQL em uma VM Linux, com importação de dados coletados por um Arduino. | Essencial | Médio | 2 | 13 | SPRINT02 | Maria Eduarda | Feito
Validar a solução técnica | Processo de verificação e validação da solução técnica proposta para garantir seu funcionamento e eficácia. | Essencial | Médio | 2 | 8 | SPRINT03 | Maria Eduarda | Em andamento
Manual de instalação | É um documento que fornece informações sobre a instalação do nosso produto/sistema. | Desejável | Médio | 2 | 8 | SPRINT03 | Samara | Feito
PPT da Apresentação do Projeto | Apresentação do projeto em formato PPT, destacando objetivos, solução proposta, funcionalidades e resultados esperados. | Importante | Pequeno | 1 | 5 | SPRINT02 | Rafael | Em andamento
Dashboard (ChartJS) acessando o Banco | Dashboard interativo utilizando ChartJS para visualização de dados em tempo real, conectando-se diretamente ao banco de dados para exibir informações atualizadas. | Desejável | Grande | 3 | 13 | SPRINT03 | Beatriz | A fazer
Site Institucional - Funcional | Website quando funcionando ações como validações, por exemplo. | Essencial | Grande | 3 | 21 | SPRINT03 | Pedro | Em andamento
SPRINT BACKLOG 2
REQUISITO | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | TAMANHO | PRIORIDADE | TAM(#) | SPRINT | RESPONSÁVEL | STATUS
Projetos atualizado no GitHub / Documentação do Projeto Atualizada | Repositório contendo o código-fonte atualizado do projeto, incluindo versões e histórico + documentação atualizada. | Essencial | Médio | 2 | 8 | SPRINT02 | Rafael | Feito
Planilha de Riscos do Projeto | Lista de riscos identificados, suas probabilidades, impactos e planos de mitigação. | Essencial | Médio | 2 | 13 | SPRINT02 | Samara | Feito
Especificação da Dashboard | Descrição detalhada das funcionalidades e elementos visuais da dashboard a ser desenvolvida | Essencial | Pequeno | 1 | 8 | SPRINT02 | Beatriz | Feito
Site Estático Institucional – Local em HTML/CSS/JavaScript | Página institucional básica construída com HTML, CSS e JavaScript, hospedada localmente. | Essencial | Médio | 2 | 21 | SPRINT02 | Pedro | Feito
Site Estático Dashboard (Gráfico com ChartJS) - Local | Dashboard local que exibe dados em formato gráfico utilizando a biblioteca ChartJS. | Essencial | Médio | 2 | 21 | SPRINT02 | Beatriz | Feito
Site Estático Cadastro e Login – Local ( com conceito de repetições) | Sistema local de cadastro e login de usuários, implementando conceitos de repetição e validação. | Essencial | Médio | 2 | 21 | SPRINT02 | Pedro | Feito
Diagrama de Solução (Arquitetura Técnica do Projeto) | Representação visual da arquitetura técnica do projeto, mostrando componentes e suas interações. | Essencial | Médio | 2 | 8 | SPRINT02 | Rafael | Feito
Atividades organizadas na ferramenta de Gestão (Sprints / Atividades) | Listagem das atividades e tarefas do projeto organizadas em sprints utilizando uma ferramenta de gestão (Trello). | Essencial | Pequeno | 1 | 5 | SPRINT02 | Samara | Feito
BackLog da Sprint (Demanda, Pontuação, Prioridade) | Registro das demandas planejadas para a sprint, incluindo estimativas de esforço e prioridades. | Essencial | Pequeno | 1 | 8 | SPRINT02 | Rafael | Feito
Modelagem Lógica do Projeto v1 | Modelo lógico que descreve a estrutura dos dados e relacionamentos do projeto. | Essencial | Médio | 2 | 8 | SPRINT02 | Maria Eduarda | Feito
Script de criação do Banco / Tabelas criadas em BD local | Script SQL para criar o banco de dados e suas tabelas em um ambiente local. | Essencial | Médio | 2 | 13 | SPRINT02 | Maria Eduarda | Feito
Simular a integração do Sistema ( utilização do Sensor + Gráfico ) | Demonstração da integração entre o sensor e o sistema, exibindo dados em gráfico. | Essencial | Pequeno | 1 | 8 | SPRINT02 | Pedro | Feito
Usar API Local / Sensor | Implementação de uma API local que interage com sensores para coletar e processar dados. | Essencial | Grande | 3 | 13 | SPRINT02 | Beatriz | Feito
Instalar MYSQL na VMLinux e inserção de dados do Arduíno no MySQL na mesma máquina | Configuração do MySQL em uma VM Linux, com importação de dados coletados por um Arduino. | Essencial | Médio | 2 | 13 | SPRINT02 | Maria Eduarda | Feito
Validar a solução técnica | Processo de verificação e validação da solução técnica proposta para garantir seu funcionamento e eficácia. | Essencial | Pequeno | 1 | 8 | SPRINT02 | Maria Eduarda | Feito

## Planilha2
| Realizado | Planejado
TOTAL | 411 | 411
Sprint1 | 104 | 137
Sprint2 | 160 | 137
Sprint3 | 147 | 137